## Blad1
ID | Namn | Beskrivning | Resurs (Person) | Tidsåtgång
1 | Designförslag | Standardisering
1.1 | Hårdvarulayout | Ta fram en generell lista, inte exakta produkter, över vad som behövs på varje site.
1.1.1 | Routing | Undersöka vad för typ av router/routrar som passar klienten, baserat på minimikraven
1.1.2 | Wireless | Undersöka vad för typ av trådlös utrustning som passar klienten, baserat på minimikraven
1.1.3 | Brandvägg | Undersöka vad för typ av brandvägg som passar klienten, baserat på minimikraven
1.1.4 | Minimikrav | Undersök vad minimikravet för access och funktioner och hårdvara är.
1.1.6 | Säkerhet | Undersöka enklare fysiska säkerhetslösningar och sammanställa I en rekomendationslista
1.2 | Mjukvarulayout | Ta fram en generell lista, inte exakta funktioner/tjänster som behövs på varje site
1.2.1 | Funktioner/Tjänster | Undersök vilka tjänster och funktioner som klienten kommer att behöva på respektive site
1.2.2 | Säkerhet | Undersöka vilka säkerhetslösningar som passar in projektet
1.2.2.1 | VPN | Undersöka vilken typ av VPN som ska användas, och vilken typ av kryptering
1.2.2.2 | Port-sec | Undersöka vilken typ av port-sec som ska användas
1.2.2.3 | Admin access | Undersöka hur adminaccess ska implementeras, varifrån, vem och hur.
1.2.2.4 | Loggning | Undersöka loggningsmöjligheter, centralt alternativt lokalt på varje site. Vad ska loggas osv.
1.2.2.5 | App-kontroll | Ta fram en lista över appar som behöver kontrolleras, blockas eller övervakas
1.3 | IP-design | Skapa riktlinjer för hur nätverket ska sättas upp, rent logiskt
1.3.1 | VLAN | Skapa riktlinjer för hur VLAN ska planeras, sättas upp och hanteras när det kommer till bl.a. trafikisolering
1.3.2 | Subnetting | Ta fram riktlinjer för planering av subnät
1.3.3 | Addressmängd per site | Undersöka hur många privata respektive publika ip-adresser som behöver finnas på varje site
1.4 | Test | Ta fram en checklista för tester som ska utföras för att siten ska vara godkänd
1.4.1 | Lista på vad som ska testas | Definiera listan på saker som ska kollas
2 | Mässa | Planera och genomföra mässan I slutet av kursen
2.1 | Monter | Skapandet av montern som ska användas på mässan
2.1.1 | Design | Designa monter som visar vad vi har gjort och kommit fram till
2.1.2 | Spons | Sponsring från netsecure?
2.1.3 | Frakt | Frakt till utställningen, bil tillgänglig?
2.1.4 | Montering | Planera montering av monter på plats
2.1.5 | Skrot | Frakt från utställningen till soptunna
2.2 | Merch | Maila Johnny och fråga efter merch
2.2.1 | Flyers | Designa flyers med sammanfattningar av arbetet
2.2.2 | Netsecure merch | Fråga Johnny om det finns merch från NetSecure att tillgå
2.2.3 | Godis | Köpa godis?
3 | Rapport | Skriva rapport
3.1 | Start av rapportskrivning | Börja skriva rapport
3.2 | Slutför rapport | Färdigställ rapport och skicka in