## Blad1
ID-Nummer |  |  |  | Beskrivning | Varaktighet (dagar) | Beroenden | Resurs | Arbetstid (timmar)
1 | Nätverkstjänster
1.1 |  | Kundens behov |  | Undersök vilka typer av tjänster som kunden behöver och varför dom behövs |  |  |  | 4
1.2 |  | Val av NT |  | Definiera vilka tjänster som är valda och lägg till eller ta bort från denna lista |  |  |  | 4
1.2.1 |  |  | CAP | Vad? |  |  |  | 1
1.2.2 |  |  | Radius | Vilken typ av Radius-server ska köras, via AD eller fristående? |  |  |  | 1
1.2.3 |  |  | DHCP | DHCP på router, via central site eller fristående server? |  |  |  | 1
1.2.4 |  |  | PKI | Ska cert-server köras lokalt på varje site eller ska det stå centralt? |  |  |  | 1
1.2.5 |  |  | AD | Oklar? |  |  |  | 1
1.2.6 |  |  | NTP | Hämta tid varifrån? |  |  |  | 1
1.2.7 |  |  | NAT | Var ska NAT ske? |  |  |  | 1
1.2.8 |  |  | DNS | Lokal DNS på varje site eller en DNS-server centralt? |  |  |  | 1
1.2.9 |  |  | VPN | Val av VPN leverantör, inbyggt I router ja/nej? |  |  |  | 1
2 | Säkerhet
2.1 |  | Loggning | [5 empty] | 2
2.1.1 |  |  | Lokalt/Centralt | Ska loggar sparas lokalt eller centralt eller båda? |  |  |  | 1
2.1.2 |  |  | Påverkan på nätverket? | Vad har loggning för påverkan på nätverket?
2.2 |  | App-Kontrol | [5 empty] | 1
2.2.1 |  |  | Vilka appar | Vilka appar ska blockeras, varför ska dom blockeras? Motivera! |  |  |  | 2
2.2.2 |  |  | Hur? | Hur går man tillväga för att blockera appar? Brandvägg? Annan mjukvara? |  |  |  | 2
2.3 |  | Fysisk säkerhet | [5 empty] | 1
2.3.1 |  |  | Låsta rack | Undersök tillgänglighet för låsbara rack, är dessa tillgängliga för transport över hela världen? |  |  |  | 1
2.3.2 |  |  | Vakter | Ska det finnas vakter? Vakter på vissa siter men inte på andra? |  |  |  | 1
2.3.3 |  |  | Standardisering | Hur standardiserar man fysisk säkerhet mellan varje site, finns det ett sätt?
2.3.3 |  |  | Utbildning | Utbilda personalen som arbetar på plats, ska det vara en konsult som åker ut eller en lokal förmåga? |  |  |  | 1
2.4 |  | Admin access |  | Definiera admin access |  |  |  | 2
2.4.1 |  |  | Access varifrån | Varifrån ska admins kunna accessa utrustningen? Överallt ifrån? |  |  |  | 1
2.4.2 |  |  | Access vem | Vilka personer räknas som admin, ska det finnas en lokal admin på varje site? |  |  |  | 1
2.4.3 |  |  | Access hur? | Vilken typ av access ska ges, via vilket verktyg? |  |  |  | 1
2.5 |  | Protokoll | [5 empty] | 4
2.5.1 |  |  | Vilka protokoll? | Definiera protokollen |  |  |  | 2
2.5.2 |  |  | Portsäkerhet | Portsäkerhet med dot-1x? |  |  |  | 2
2.5.3 |  |  | VPN | VPN säkerhet, hur ser vi till att vem som helst inte kommer åt VPN-anslutningen |  |  |  | 2
2.6 |  | Kryptering | [5 empty] | 2
2.6.1 |  |  | Hur hårt? | Hur hårt ska trafiken krypteras. Vilken nivå är korrekt för den säkerhet som företaget kräver? |  |  |  | 1
2.6.2 |  |  | Vad ska krypteras | Definiera vad som ska krypteras och på vilket sätt
3 | Ekonomi
3.1 |  | Kit-list | [5 empty] | 1
3.1.1 |  |  | Kontakt säljare | Kontakt med säljer av utrustning för att få rätt priser, nås via Johnny |  |  |  | 1
3.1.2 |  |  | Lista på hårdvara | Lista på hårdvaran som behövs på varje site, inkl allt. |  |  |  | 3
3.2 |  | Tidsplan | [5 empty] | 4
3.2.1 |  |  | Löner | Vilka ska ha betalt för vilka tider? |  |  |  | 1
3.2.2 |  |  | Kostnader | Se över kostnaderna över projektets gång |  |  |  | 3
3.3 |  | Licenser | [5 empty] | 3
3.3.1 |  |  | Vilka licenser | Definiera vilka licenser som behövs |  |  |  | 3
3.3.2 |  |  | Undersök kundens krav | Krav från kund på licenser, vad behöver dom ha, vad vill dom ha? |  |  |  | 2
3.4 |  | Konsultplan | [5 empty] | 2
3.4.1 |  |  | Vad konsulter eventuellt behöver | Definierad lista på saker som konsulter behöver för att klara av de arbetsuppgifter de blir tilldelade. |  |  |  | 2
3.4.2 |  |  | Ska konsulter hyras in | Behöver konsulter hyras in för att genomföra detta projekt?
3.4.3 |  |  | Konsultlöner | Vad kostar konsulter till ett sådant här projekt?
4 | Hårdvara
4.1 |  | Routing och switching | [5 empty] | 3
4.1.1 |  |  | Krav på r&s | Vad har kunden för krav på sina siter, vad behövs för att nätverket ska fungera som det ska? |  |  |  | 2
4.1.2 |  |  | Utbud på r&s | Tillgängligt utbud från leverantör, tillsammans med prispunkter. Detta kan sedan koppplas till kitlist för korrekt offert. |  |  |  | 2
4.1.3 |  |  | Leverantör av r&s | Vilken leverantör ska väljas, vilken leverantör har rätt utrustning med stöd för de funktioner som behövs? |  |  |  | 1
4.1.4 |  |  | Säkerhet inom r&s | Vilken typ av säkerhet krävs av utrustningen, vilka funktioner måste finnas tillgängliga? |  |  |  | 2
4.2 |  | PoE + AP | [5 empty] | 1
4.2.1 |  |  | Krav på PoE+AP | Vad har kunden för krav angående wi-fi? |  |  |  | 1
4.2.2 |  |  | Utbud på PoE+AP | Vad finns tillgängligt som uppfyller kundens krav? |  |  |  | 2
4.2.3 |  |  | Leverantör av PoE+AP | Vilken leverantör ska väljas? |  |  |  | 2
4.2.4 |  |  | Säkerhet inom PoE+AP | Vad för typ av säkerhet finns tillgänglig på AP, hur säkrar man PoE. Ska arbetarna kunna arbeta över wifi eller är det inte säkert nog? |  |  |  | 2
4.3 |  | L3 | [5 empty] | 1
4.3.1 |  |  | Krav på L3 | Krav från kund |  |  |  | 2
4.3.2 |  |  | Utbud på L3 | Vad finns det tillgängligt som uppfyller kraven |  |  |  | 1
4.3.3 |  |  | Leverantör av L3 | Vilken leverantör ska användas? |  |  |  | 1
4.3.4 |  |  | Säkerhet inom L3 | Vilken typ av säkerhet finns att tillgå på utrustningen som väljs? |  |  |  | 1
4.4 |  | Servrar | [5 empty] | 2
4.4.1 |  |  | Krav på servrar | Vilka krav har kunden på dessa servrar? |  |  |  | 1
4.4.2 |  |  | Utbud av servrar | Vad finns tillgängligt som uppfyller kundens krav? |  |  |  | 1
4.4.3 |  |  | Tjänster tillgängliga på servrar | Vilka tjänster ska drivas på dessa servrar. Denna punkt kan kopplas till mjukvara. |  |  |  | 1
4.5 |  | Brandvägg | [5 empty] | 3
4.5.1 |  |  | Krav | Vad är det för krav på brandväggarna? |  |  |  | 2
4.5.2 |  |  | Utbud | Vilket utbud finns det? |  |  |  | 1
4.5.3 |  |  | Leverantör | Från vilken leverantör ska de beställas? |  |  |  | 1
4.6 |  | Rackskåp | [5 empty] | 2
4.6.1 |  |  | Krav | Vilka krav har kunden på rackskåpen? |  |  |  | 1
4.6.2 |  |  | Utbud | Vad finns det för utbud? |  |  |  | 1
4.6.2 |  |  | Leverantör | Från vilken leverantör ska de beställas? |  |  |  | 1
5 | Mjukvara
5.1 |  | Versioner |  | Vilka mjukvaruversioner ska installeras på siterna, vilka versioner har rätt funktioner? |  |  |  | 3
5.1.1 |  |  | Krav på mjukvaruversioner | Vilka krav har kunden på mjukvaran? |  |  |  | 2
5.1.2 |  |  | Utbud av mjukvaruversioner | Vilka olika typer av samma sorts mjukvara finns det, vilken leverantör bör väljas? |  |  |  | 2
5.2 |  | Standarder |  | Vilka standarder måste tas hänsyn till? |  |  |  | 3
5.2.1 |  |  | Best practice inom mjukvara | Vad är nuvarande best-practive när det kommer till mjukvara? |  |  |  | 5
6 | Design
6.1 |  | Routing |  | Design av routingtabeller och hur nätverket ska se ut |  |  | - | 5
6.1.1 |  |  | IP-plan för routing | Sätta upp IP-plan, både site-specifikt och generellt för intranät och VPN |  |  |  | 4
6.1.2 |  |  | Redundans | Redundans, vart behövs den och till vilken grad? |  |  |  | 3
6.1.3 |  |  | Protokoll | Vilka routingprotokoll ska användas, lokalt och ut på nätet? |  |  |  | 4
6.1.4 |  |  | Routingtabell | Design av routingtabell, static router och routingprotokoll
6.2 |  | Switching |  | Design av switchkonfiguration, hur ska access se ut osv. |  |  |  | 4
6.2.1 |  |  | Ip-plan | IP-plan för individuella nät under switcharna |  |  |  | 3
6.2.2 |  |  | Redundans | Redundans, vart behövs den och till vilken grad? |  |  |  | 2
6.2.3 |  |  | Protokoll | Vilka switchingprotokoll ska användas? Går också att sammankoppla med säkerhet. |  |  |  | 2
6.2.4 |  |  | Switchkonfiguration
6.3 |  | Wireless |  | Trådlöst näst, design av accesstillgång till trådlöst nät |  |  |  | 3
6.3.1 |  |  | AP | Standardisera placering och mängd av accesspunkter? |  |  |  | 2
6.3.2 |  |  | PoE | Hur löser man wireless-ap tillsammans med PoE? |  |  |  | 1
6.4 |  | Redundans |  | Generell redundans punkt, hur mycket redundans krävs generellt över nätverket både inom nätverk och nätverkstjänster |  |  |  | 5
6.4.1 |  |  | Möjligt? | Hur mycket redundans är möjlig? |  |  |  | 3
6.4.2 |  |  | Behov? | Hur mycket behöver kunden? |  |  |  | 2
6.4.3 |  |  | Kostnader | Vad kostar det jämfört mot vad det är värt för kunden? |  |  |  | 1
6.5 |  | Standardisering |  | Standardisering av designen för enkelt roll-out på andra siter. |  |  |  | 16
7 | Implementation
7.1 |  | Installation fysisk/logisk |  | Vem sköter installationen |  |  |  | 4
7.1.1 |  |  | Vilken ordning? | Hur går installationen till? |  |  |  | 8
7.2 |  | Frakt + Logistik |  | Hur löser vi frakt och logistik till hela världen? |  |  |  | 3
7.2.1 |  |  | Risker | Risker med frakt, hur tar man hänsyn till dom? |  |  |  | 3
7.2.2 |  |  | Tid | Tid för frakt och logistik |  |  |  | 2
7.3 |  | Stegplan |  | Stegplan för implementationen |  |  |  | 6
7.3.1 |  |  | Ordning | I vilken ordning utför man arbetet? |  |  |  | 3
7.3.2 |  |  | Initiutiv | Den måste vara välskriven och inituitiv, hur löser vi det? |  |  |  | 3
7.4 |  | Test |  | Hur man går tillväga för att undersöka så att nätverket fungerar som det ska |  |  |  | 8
7.4.1 |  |  | Kryptering | Hur man testar krypteringen |  |  |  | 4
7.4.2 |  |  | Rätt access | Hur man testar att admins och arbetare har rätt typ av access |  |  |  | 3
7.4.3 |  |  | Redundans | Hur man testar redundans |  |  |  | 3
7.4.4 |  |  | Konnektivitet | Hur man testar så att alla har konnektivitet överallt |  |  |  | 3
7.4.5 |  |  | Dot.1x | Hur man testar port-säkerhet och dot.1x |  |  |  | 3
7.4.6 |  |  | MGMT | Hur man testar så att MGMT-nätet bara innehåller MGMT-trafik |  |  |  | 3
8 | Mässa
8.1 |  | Monter |  | På mässan behöver vi en monter |  |  |  | 16
8.1.1 |  |  | Design | Designa monter som visar vad vi har gjort och kommit fram till |  |  |  | 8
8.1.2 |  |  | Spons | Sponsring från netsecure? |  |  |  | 3
8.1.3 |  |  | Montering | Planera montering av monter på plats |  |  |  | 3
8.1.4 |  |  | Frakt | Frakt till utställningen, bil tillgänglig? |  |  |  | 1
8.1.5 |  |  | Skrot | Frakt från utställningen till soptunna |  |  |  | 1
8.2 |  | Merch |  | En utställning kan få bättre respons om det finns merchendise tillgängligt |  |  |  | 8
8.2.1 |  |  | Flyers | Designa flyers med sammanfattningar av arbetet |  |  |  | 3
8.2.2 |  |  | NetSecure merch | Fråga Johnny om det finns merch från NetSecure att tillgå |  |  |  | 1
8.2.3 |  |  | Godis | Köpa godis? |  |  |  | 1
9 | Rapport
9.1 |  | Dokumentering |  | Skriva dagbok och dokumentera arbetsuppgifter |  |  |  | 1
9.1.1 |  |  | Gruppmöten | Ha ett gruppmöte I veckan med konstant dokumentation av diskuterade punkter och beslut |  |  |  | 1
9.1.2 |  |  | Dagböcker | Dagböcker där arbetsuppgifter och utfört arbete skrivs ner för att dokumenteras |  |  |  | 1
9.2 |  | Tidsplan |  | Planering av skrivningen av rapporten, när ska vi börja osv |  |  |  | 2
9.2.1 |  |  | Start | Startdatum för rapporten |  |  |  | 1
9.2.2 |  |  | Slut | Slutdatum för rapporten |  |  |  | 1
9.3 |  | Arbetsfördelning |  | Vem ska göra vad på rapporten, vem skriver vilken del? |  |  |  | 2
|  | Prelimenär arbetsåtgång: | [5 empty] | 301