## Blad1
ID-Nummer |  |  |  | Prelimenär tidsåtgång | Beskrivning
1 | Nätverkstjänster
1.1 |  | Kundens behov |  |  | Undersök vilka typer av tjänster som kunden behöver och varför dom behövs
1.2 |  | Val av NT |  |  | Definiera vilka tjänster som är valda och lägg till eller ta bort från denna lista
1.2.1 |  |  | CAP |  | Vad?
1.2.2 |  |  | Radius |  | Vilken typ av Radius-server ska köras, via AD eller fristående?
1.2.3 |  |  | DHCP |  | DHCP på router, via central site eller fristående server?
1.2.4 |  |  | PKI |  | Ska cert-server köras lokalt på varje site eller ska det stå centralt?
1.2.5 |  |  | AD |  | Oklar?
1.2.6 |  |  | NTP |  | Hämta tid varifrån?
1.2.7 |  |  | NAT |  | Var ska NAT ske?
1.2.8 |  |  | DNS |  | Lokal DNS på varje site eller en DNS-server centralt?
1.2.9 |  |  | VPN |  | Val av VPN leverantör, inbyggt I router ja/nej?
2 | Säkerhet
2.1 |  | Loggning |  |  | Hur ska loggning ske, ska allt loggas eller inte? Påverkan på nätverket om allt ska loggas?
2.1.1 |  |  | Lokalt/Centralt |  | Ska loggar sparas lokalt eller centralt eller båda?
2.2 |  | App-Kontrol
2.2.1 |  |  | Vilka appar |  | Vilka appar ska blockeras, varför ska dom blockeras? Motivera!
2.2.2 |  |  | Hur? |  | Hur går man tillväga för att blockera appar? Brandvägg? Annan mjukvara?
2.3 |  | Fysisk säkerhet |  |  | Hur standardiserar man fysisk säkerhet mellan varje site, finns det ett sätt?
2.3.1 |  |  | Låsta rack |  | Undersök tillgänglighet för låsbara rack, är dessa tillgängliga för transport över hela världen?
2.3.2 |  |  | Vakter |  | Ska det finnas vakter? Vakter på vissa siter men inte på andra?
2.3.3 |  |  | Utbildning |  | Utbilda personalen som arbetar på plats, ska det vara en konsult som åker ut eller en lokal förmåga?
2.4 |  | Admin access |  |  | Definiera admin access
2.4.1 |  |  | Från var? |  | Varifrån ska admins kunna accessa utrustningen? Överallt ifrån?
2.4.2 |  |  | Vilka? |  | Vilka personer räknas som admin, ska det finnas en lokal admin på varje site?
2.4.3 |  |  | Hur? |  | Vilken typ av access ska ges, via vilket verktyg?
2.5 |  | Protokoll |  |  | Vilka säkerhetsprotokoll ska användas, för brandvägg, router och switch + eventuell server.
2.5.1 |  |  | Vilka? |  | Definiera protokollen
2.5.2 |  |  | Dot.1x |  | Portsäkerhet med dot-1x?
2.5.3 |  |  | VPN |  | VPN säkerhet, hur ser vi till att vem som helst inte kommer åt VPN-anslutningen
2.6 |  | Kryptering |  |  | Definiera vad som ska krypteras och på vilket sätt
2.6.1 |  |  | Hur hårt? |  | Hur hårt ska trafiken krypteras. Vilken nivå är korrekt för den säkerhet som företaget kräver?
3 | Ekonomi
3.1 |  | Kit-list |  |  | För att kunna prissätta utrustningen som ska ut på plats måste en kitlist definieras
3.1.1 |  |  | Kontakt säljare |  | Kontakt med säljer av utrustning för att få rätt priser, nås via Johnny
3.1.2 |  |  | Lista på hårdvara |  | Lista på hårdvaran som behövs på varje site, inkl allt.
3.2 |  | Tidsplan |  |  | Hur lång tid kommer implementationen av detta att ta? Hur lång tid tar det att gå från obefintlig till running-site?
3.2.1 |  |  | Löner |  | Vilka ska ha betalt för vilka tider?
3.2.2 |  |  | Kostnader |  | Se över kostnaderna över projektets gång
3.3 |  | Licenser |  |  | För att kunna använda rätt typ av programvara med rätt funktioner behöver rätt licenser finnas.
3.3.1 |  |  | Vilka |  | Definiera vilka licenser som behövs
3.3.2 |  |  | Krav? |  | Krav från kund på licenser, vad behöver dom ha, vad vill dom ha?
3.4 |  | Konsultplan |  |  | Ska konsulter hyras in? Varifrån, till vilken prissättning och för vilka arbetsuppgifter?
3.4.1 |  |  | Vad dom behöver |  | Definierad lista på saker som konsulter behöver för att klara av de arbetsuppgifter de blir tilldelade.
4 | Hårdvara
4.1 |  | Routing och switching |  |  | Inget nätverk utan routrar och switchar
4.1.1 |  |  | Krav |  | Vad har kunden för krav på sina siter, vad behövs för att nätverket ska fungera som det ska?
4.1.2 |  |  | Utbud |  | Tillgängligt utbud från leverantör, tillsammans med prispunkter. Detta kan sedan koppplas till kitlist för korrekt offert.
4.1.3 |  |  | Leverantör |  | Vilken leverantör ska väljas, vilken leverantör har rätt utrustning med stöd för de funktioner som behövs?
4.1.4 |  |  | Säkerhet |  | Vilken typ av säkerhet krävs av utrustningen, vilka funktioner måste finnas tillgängliga?
4.2 |  | PoE + AP |  |  | Access via wi-fi med hjälp av PoE och Accesspunkter
4.2.1 |  |  | Krav |  | Vad har kunden för krav angående wi-fi?
4.2.2 |  |  | Utbud |  | Vad finns tillgängligt som uppfyller kundens krav?
4.2.3 |  |  | Leverantör |  | Vilken leverantör ska väljas?
4.2.4 |  |  | Säkerhet |  | Vad för typ av säkerhet finns tillgänglig på AP, hur säkrar man PoE. Ska arbetarna kunna arbeta över wifi eller är det inte säkert nog?
4.3 |  | L3 |  |  | Ska det finns några lager 3 enheter, vilken funktion ska de då fylla?
4.3.1 |  |  | Krav |  | Krav från kund
4.3.2 |  |  | Utbud |  | Vad finns det tillgängligt som uppfyller kraven
4.3.3 |  |  | Leverantör |  | Vilken leverantör ska användas?
4.3.4 |  |  | Säkerhet |  | Vilken typ av säkerhet finns att tillgå på utrustningen som väljs?
4.4 |  | Servrar |  |  | Ska det finns servrar lokalt på vardera site?
4.4.1 |  |  | Krav |  | Vilka krav har kunden på dessa servrar?
4.4.2 |  |  | Utbud |  | Vad finns tillgängligt som uppfyller kundens krav?
4.4.3 |  |  | Tjänster |  | Vilka tjänster ska drivas på dessa servrar. Denna punkt kan kopplas till mjukvara.
4.5 |  | Brandvägg |  |  | Brandväggar lokalt på varje site
4.5.1 |  |  | Krav |  | Vad är det för krav på brandväggarna?
4.5.2 |  |  | Utbud |  | Vilket utbud finns det?
4.5.3 |  |  | Leverantör |  | Från vilken leverantör ska de beställas?
4.6 |  | Rackskåp |  |  | Vad för typ av rackskåp ska finnas tillgänglig på site, sammankoppla med säkerhet.
4.6.1 |  |  | Krav |  | Vilka krav har kunden på rackskåpen?
4.6.2 |  |  | Utbud |  | Vad finns det för utbud?
4.6.2 |  |  | Leverantör |  | Från vilken leverantör ska de beställas?
5 | Mjukvara
5.1 |  | Versioner |  |  | Vilka mjukvaruversioner ska installeras på siterna, vilka versioner har rätt funktioner?
5.1.1 |  |  | Krav |  | Vilka krav har kunden på mjukvaran?
5.1.2 |  |  | Utbud |  | Vilka olika typer av samma sorts mjukvara finns det, vilken leverantör bör väljas?
5.2 |  | Standarder |  |  | Vilka standarder måste tas hänsyn till?
5.2.1 |  |  | Best practice |  | Vad är nuvarande best-practive när det kommer till mjukvara?
6 | Design
6.1 |  | Routing |  |  | Design av routingtabeller och hur nätverket ska se ut
6.1.1 |  |  | IP-plan |  | Sätta upp IP-plan, både site-specifikt och generellt för intranät och VPN
6.1.2 |  |  | Redundans |  | Redundans, vart behövs den och till vilken grad?
6.1.3 |  |  | Protokoll |  | Vilka routingprotokoll ska användas, lokalt och ut på nätet?
6.2 |  | Switching |  |  | Design av switchkonfiguration, hur ska access se ut osv.
6.2.1 |  |  | Ip-plan |  | IP-plan för individuella nät under switcharna
6.2.2 |  |  | Redundans |  | Redundans, vart behövs den och till vilken grad?
6.2.3 |  |  | Protokoll |  | Vilka switchingprotokoll ska användas? Går också att sammankoppla med säkerhet.
6.3 |  | Wireless |  |  | Trådlöst näst, design av accesstillgång till trådlöst nät
6.3.1 |  |  | AP |  | Standardisera placering och mängd av accesspunkter?
6.3.2 |  |  | PoE |  | Hur löser man wireless-ap tillsammans med PoE?
6.4 |  | Redundans |  |  | Generell redundans punkt, hur mycket redundans krävs generellt över nätverket både inom nätverk och nätverkstjänster
6.4.1 |  |  | Möjligt? |  | Hur mycket redundans är möjlig?
6.4.2 |  |  | Behov? |  | Hur mycket behöver kunden?
6.4.3 |  |  | Kostnader |  | Vad kostar det jämfört mot vad det är värt för kunden?
6.5 |  | Standardisering |  |  | Standardisering av designen för enkelt roll-out på andra siter.
7 | Implementation
7.1 |  | Installation fysisk/logisk |  |  | Vem sköter installationen
7.1.1 |  |  | Vilken ordning? |  | Hur går installationen till?
7.2 |  | Frakt + Logistik |  |  | Hur löser vi frakt och logistik till hela världen?
7.2.1 |  |  | Risker |  | Risker med frakt, hur tar man hänsyn till dom?
7.2.2 |  |  | Tid |  | Tid för frakt och logistik
7.3 |  | Stegplan |  |  | Stegplan för implementationen
7.3.1 |  |  | Ordning |  | I vilken ordning utför man arbetet?
7.3.2 |  |  | Initiutiv |  | Den måste vara välskriven och inituitiv, hur löser vi det?
7.4 |  | Test |  |  | Hur man går tillväga för att undersöka så att nätverket fungerar som det ska
7.4.1 |  |  | Kryptering |  | Hur man testar krypteringen
7.4.2 |  |  | Rätt access |  | Hur man testar att admins och arbetare har rätt typ av access
7.4.3 |  |  | Redundans |  | Hur man testar redundans
7.4.4 |  |  | Konnektivitet |  | Hur man testar så att alla har konnektivitet överallt
7.4.5 |  |  | Dot.1x |  | Hur man testar port-säkerhet och dot.1x
7.4.6 |  |  | MGMT |  | Hur man testar så att MGMT-nätet bara innehåller MGMT-trafik
8 | Mässa
8.1 |  | Monter |  |  | På mässan behöver vi en monter
8.1.1 |  |  | Design |  | Designa monter som visar vad vi har gjort och kommit fram till
8.1.2 |  |  | Spons |  | Sponsring från netsecure?
8.1.3 |  |  | Montering |  | Planera montering av monter på plats
8.1.4 |  |  | Frakt |  | Frakt till utställningen, bil tillgänglig?
8.1.5 |  |  | Skrot |  | Frakt från utställningen till soptunna
8.2 |  | Merch |  |  | En utställning kan få bättre respons om det finns merchendise tillgängligt
8.2.1 |  |  | Flyers |  | Designa flyers med sammanfattningar av arbetet
8.2.2 |  |  | NetSecure merch |  | Fråga Johnny om det finns merch från NetSecure att tillgå
8.2.3 |  |  | Godis |  | Köpa godis?
9 | Rapport
9.1 |  | Dokumentering |  |  | Skriva dagbok och dokumentera arbetsuppgifter
9.1.1 |  |  | Gruppmöten |  | Ha ett gruppmöte I veckan med konstant dokumentation av diskuterade punkter och beslut
9.1.2 |  |  | Dagböcker |  | Dagböcker där arbetsuppgifter och utfört arbete skrivs ner för att dokumenteras
9.2 |  | Tidsplan |  |  | Planering av skrivningen av rapporten, när ska vi börja osv
9.2.1 |  |  | Start |  | Startdatum för rapporten
9.2.2 |  |  | Slut |  | Slutdatum för rapporten
9.3 |  | Arbetsfördelning |  |  | Vem ska göra vad på rapporten, vem skriver vilken del?