## Blad1
ID-Nummer |  |  |  | Beskrivning | Varaktighet (dagar) | Beroenden | Resurs | Arbetstid (timmar)
1 | Nätverkstjänster
1.1 |  | Kundens behov |  | Undersök vilka typer av tjänster som kunden behöver och varför dom behövs |  |  |  | 4
1.2 |  | Val av NT |  | Definiera vilka tjänster som är valda och lägg till eller ta bort från denna lista
1.2.1 |  |  | CAP | Vad? |  |  |  | 1
1.2.2 |  |  | Radius | Vilken typ av Radius-server ska köras, via AD eller fristående? |  |  |  | 1
1.2.3 |  |  | DHCP | DHCP på router, via central site eller fristående server? |  |  |  | 1
1.2.4 |  |  | PKI | Ska cert-server köras lokalt på varje site eller ska det stå centralt? |  |  |  | 1
1.2.5 |  |  | AD | Oklar? |  |  |  | 1
1.2.6 |  |  | NTP | Hämta tid varifrån? |  |  |  | 1
1.2.7 |  |  | NAT | Var ska NAT ske? |  |  |  | 1
1.2.8 |  |  | DNS | Lokal DNS på varje site eller en DNS-server centralt? |  |  |  | 1
1.2.9 |  |  | VPN | Val av VPN leverantör, inbyggt I router ja/nej? |  |  |  | 1
2 | Säkerhet
2.1 |  | Loggning
2.1.1 |  |  | Lokalt/Centralt | Ska loggar sparas lokalt eller centralt eller båda? |  |  |  | 1
2.1.2 |  |  | Påverkan på nätverket? | Vad har loggning för påverkan på nätverket? |  |  |  | 1
2.2 |  | App-Kontrol
2.2.1 |  |  | Vilka appar | Vilka appar ska blockeras, varför ska dom blockeras? Motivera! |  |  |  | 2
2.2.2 |  |  | Hur? | Hur går man tillväga för att blockera appar? Brandvägg? Annan mjukvara? |  |  |  | 2
2.3 |  | Fysisk säkerhet
2.3.1 |  |  | Låsta rack | Undersök tillgänglighet för låsbara rack, är dessa tillgängliga för transport över hela världen? |  |  |  | 1
2.3.2 |  |  | Vakter | Ska det finnas vakter? Vakter på vissa siter men inte på andra? |  |  |  | 1
2.3.3 |  |  | Standardisering | Hur standardiserar man fysisk säkerhet mellan varje site, finns det ett sätt? |  |  |  | 1
2.3.3 |  |  | Utbildning | Utbilda personalen som arbetar på plats, ska det vara en konsult som åker ut eller en lokal förmåga? |  |  |  | 1
2.4 |  | Admin access
2.4.1 |  |  | Access varifrån | Varifrån ska admins kunna accessa utrustningen? Överallt ifrån? |  |  |  | 1
2.4.2 |  |  | Access vem | Vilka personer räknas som admin, ska det finnas en lokal admin på varje site? |  |  |  | 1
2.4.3 |  |  | Access hur? | Vilken typ av access ska ges, via vilket verktyg? |  |  |  | 1
2.5 |  | Protokoll
2.5.1 |  |  | Vilka protokoll? | Definiera protokollen |  |  |  | 2
2.5.2 |  |  | Portsäkerhet | Portsäkerhet med dot-1x? |  |  |  | 2
2.5.3 |  |  | VPN | VPN säkerhet, hur ser vi till att vem som helst inte kommer åt VPN-anslutningen |  |  |  | 2
2.6 |  | Kryptering
2.6.1 |  |  | Hur hårt? | Hur hårt ska trafiken krypteras. Vilken nivå är korrekt för den säkerhet som företaget kräver? |  |  |  | 1
2.6.2 |  |  | Vad ska krypteras | Definiera vad som ska krypteras och på vilket sätt |  |  |  | 2
3 | Ekonomi
3.1 |  | Kit-list
3.1.1 |  |  | Kontakt säljare | Kontakt med säljer av utrustning för att få rätt priser, nås via Johnny |  |  |  | 1
3.1.2 |  |  | Lista på hårdvara | Lista på hårdvaran som behövs på varje site, inkl allt. |  |  |  | 1
3.2 |  | Tidsplan
3.2.1 |  |  | Löner | Vilka ska ha betalt för vilka tider? |  |  |  | 1
3.2.2 |  |  | Kostnader | Se över kostnaderna över projektets gång |  |  |  | 3
3.3 |  | Licenser | [5 empty] | 3
3.3.1 |  |  | Vilka licenser | Definiera vilka licenser som behövs
3.3.2 |  |  | Undersök kundens krav | Krav från kund på licenser, vad behöver dom ha, vad vill dom ha? |  |  |  | 2
3.4 |  | Konsultplan
3.4.1 |  |  | Vad konsulter eventuellt behöver | Definierad lista på saker som konsulter behöver för att klara av de arbetsuppgifter de blir tilldelade. |  |  |  | 2
3.4.2 |  |  | Ska konsulter hyras in | Behöver konsulter hyras in för att genomföra detta projekt? |  |  |  | 1
3.4.3 |  |  | Konsultlöner | Vad kostar konsulter till ett sådant här projekt? |  |  |  | 2
4 | Hårdvara
4.1 |  | Routing och switching
4.1.1 |  |  | Krav på r&s | Vad har kunden för krav på sina siter, vad behövs för att nätverket ska fungera som det ska? |  |  |  | 2
4.1.2 |  |  | Utbud på r&s | Tillgängligt utbud från leverantör, tillsammans med prispunkter. Detta kan sedan koppplas till kitlist för korrekt offert. |  |  |  | 2
4.1.3 |  |  | Leverantör av r&s | Vilken leverantör ska väljas, vilken leverantör har rätt utrustning med stöd för de funktioner som behövs? |  |  |  | 1
4.1.4 |  |  | Säkerhet inom r&s | Vilken typ av säkerhet krävs av utrustningen, vilka funktioner måste finnas tillgängliga? |  |  |  | 2
4.2 |  | PoE + AP
4.2.1 |  |  | Krav på PoE+AP | Vad har kunden för krav angående wi-fi? |  |  |  | 1
4.2.2 |  |  | Utbud på PoE+AP | Vad finns tillgängligt som uppfyller kundens krav? |  |  |  | 2
4.2.3 |  |  | Leverantör av PoE+AP | Vilken leverantör ska väljas? |  |  |  | 2
4.2.4 |  |  | Säkerhet inom PoE+AP | Vad för typ av säkerhet finns tillgänglig på AP, hur säkrar man PoE. Ska arbetarna kunna arbeta över wifi eller är det inte säkert nog? |  |  |  | 2
4.3 |  | L3
4.3.1 |  |  | Krav på L3 | Krav från kund |  |  |  | 2
4.3.2 |  |  | Utbud på L3 | Vad finns det tillgängligt som uppfyller kraven |  |  |  | 1
4.3.3 |  |  | Leverantör av L3 | Vilken leverantör ska användas? |  |  |  | 1
4.3.4 |  |  | Säkerhet inom L3 | Vilken typ av säkerhet finns att tillgå på utrustningen som väljs? |  |  |  | 1
4.4 |  | Servrar
4.4.1 |  |  | Krav på servrar | Vilka krav har kunden på dessa servrar? |  |  |  | 1
4.4.2 |  |  | Utbud av servrar | Vad finns tillgängligt som uppfyller kundens krav? |  |  |  | 1
4.4.3 |  |  | Tjänster tillgängliga på servrar | Vilka tjänster ska drivas på dessa servrar. Denna punkt kan kopplas till mjukvara. |  |  |  | 1
4.5 |  | Brandvägg
4.5.1 |  |  | Krav | Vad är det för krav på brandväggarna? |  |  |  | 2
4.5.2 |  |  | Utbud | Vilket utbud finns det? |  |  |  | 1
4.5.3 |  |  | Leverantör | Från vilken leverantör ska de beställas? |  |  |  | 1
4.6 |  | Rackskåp
4.6.1 |  |  | Krav | Vilka krav har kunden på rackskåpen? |  |  |  | 1
4.6.2 |  |  | Utbud | Vad finns det för utbud? |  |  |  | 1
4.6.2 |  |  | Leverantör | Från vilken leverantör ska de beställas? |  |  |  | 1
5 | Mjukvara
5.1 |  | Versioner |  | Vilka mjukvaruversioner ska installeras på siterna, vilka versioner har rätt funktioner?
5.1.1 |  |  | Krav på mjukvaruversioner | Vilka krav har kunden på mjukvaran? |  |  |  | 2
5.1.2 |  |  | Utbud av mjukvaruversioner | Vilka olika typer av samma sorts mjukvara finns det, vilken leverantör bör väljas? |  |  |  | 2
5.2 |  | Standarder |  | Vilka standarder måste tas hänsyn till?
5.2.1 |  |  | Best practice inom mjukvara | Vad är nuvarande best-practive när det kommer till mjukvara? |  |  |  | 5
6 | Design
6.1 |  | Routing
6.1.1 |  |  | IP-plan för routing | Sätta upp IP-plan, både site-specifikt och generellt för intranät och VPN |  |  |  | 4
6.1.2 |  |  | Redundans | Redundans, vart behövs den och till vilken grad? |  |  |  | 3
6.1.3 |  |  | Protokoll | Vilka routingprotokoll ska användas, lokalt och ut på nätet? |  |  |  | 4
6.1.4 |  |  | Routingtabell | Design av routingtabell, static router och routingprotokoll |  |  |  | 3
6.1.5 |  |  | VLAN | Vilka olika VLAN ska finnas på nätet. Avgränsningar osv. |  |  |  | 3
6.2 |  | Switching
6.2.1 |  |  | Ip-plan | IP-plan för individuella nät under switcharna |  |  |  | 3
6.2.2 |  |  | Redundans | Redundans, vart behövs den och till vilken grad? |  |  |  | 2
6.2.3 |  |  | Protokoll | Vilka switchingprotokoll ska användas? Går också att sammankoppla med säkerhet. |  |  |  | 2
6.2.4 |  |  | Switchkonfiguration | Design av switchkonfiguration, hur ska access se ut osv. |  |  |  | 3
6.3 |  | Wireless
6.3.1 |  |  | AP | Standardisera placering och mängd av accesspunkter? |  |  |  | 2
6.3.2 |  |  | PoE | Hur löser man wireless-ap tillsammans med PoE? |  |  |  | 1
6.4 |  | Redundans
6.4.1 |  |  | Möjligt? | Hur mycket redundans är möjlig? |  |  |  | 1
6.4.2 |  |  | Behov? | Hur mycket behöver kunden? |  |  |  | 1
6.4.3 |  |  | Kostnader | Vad kostar det jämfört mot vad det är värt för kunden? |  |  |  | 2
6.5 |  | Standardisering |  | Standardisering av designen för enkelt roll-out på andra siter. |  |  |  | 16
7 | Implementation
7.1 |  | Installation fysisk/logisk
7.1.1 |  |  | Vilken ordning? | Hur går installationen till? |  |  |  | 8
|  |  | Vem ska installera | Vem sköter installationen, lokal förmåga eller konsult som åker ut och fixar |  |  |  | 2
7.2 |  | Frakt + Logistik
7.2.1 |  |  | Risker | Risker med frakt, hur tar man hänsyn till dom? |  |  |  | 3
7.2.2 |  |  | Tid | Tid för frakt och logistik |  |  |  | 2
7.2.3 |  |  | Bolad | Vem kan skicka till hela världen? Behövs olika bolag? |  |  |  | 2
7.3 |  | Stegplan
7.3.1 |  |  | Ordning | I vilken ordning utför man arbetet? |  |  |  | 3
7.3.2 |  |  | Initiutiv | Den måste vara välskriven och inituitiv, hur löser vi det? |  |  |  | 3
7.4 |  | Test
7.4.1 |  |  | Krypteringstest | Hur man testar krypteringen |  |  |  | 1
7.4.2 |  |  | Rätt access-test | Hur man testar att admins och arbetare har rätt typ av access |  |  |  | 2
7.4.3 |  |  | Redundanstest | Hur man testar redundans |  |  |  | 2
7.4.4 |  |  | Konnektivitetstest | Hur man testar så att alla har konnektivitet överallt |  |  |  | 2
7.4.5 |  |  | Dot.1x-test | Hur man testar port-säkerhet och dot.1x |  |  |  | 2
7.4.6 |  |  | MGMT-test | Hur man testar så att MGMT-nätet bara innehåller MGMT-trafik |  |  |  | 2
|  |  | VLAN-test | Hur testar man så att alla VLAN gör det dom ska? |  |  |  | 2
8 | Mässa
8.1 |  | Monter
8.1.1 |  |  | Design | Designa monter som visar vad vi har gjort och kommit fram till |  |  |  | 8
8.1.2 |  |  | Spons | Sponsring från netsecure? |  |  |  | 1
8.1.3 |  |  | Montering | Planera montering av monter på plats |  |  |  | 2
8.1.4 |  |  | Frakt | Frakt till utställningen, bil tillgänglig? |  |  |  | 1
8.1.5 |  |  | Skrot | Frakt från utställningen till soptunna |  |  |  | 1
8.2 |  | Merch
8.2.1 |  |  | Flyers | Designa flyers med sammanfattningar av arbetet |  |  |  | 3
8.2.2 |  |  | NetSecure merch | Fråga Johnny om det finns merch från NetSecure att tillgå |  |  |  | 1
8.2.3 |  |  | Godis | Köpa godis? |  |  |  | 1
9 | Rapport
9.1 |  | Dokumentering
9.1.1 |  |  | Gruppmöten | Ha ett gruppmöte I veckan med konstant dokumentation av diskuterade punkter och beslut |  |  |  | 1
9.1.2 |  |  | Dagböcker | Dagböcker där arbetsuppgifter och utfört arbete skrivs ner för att dokumenteras |  |  |  | 1
9.2 |  | Tidsplan
9.2.1 |  |  | Start | Startdatum för rapporten |  |  |  | 1
9.2.2 |  |  | Slut | Slutdatum för rapporten |  |  |  | 1
9.3 |  | Arbetsfördelning |  | Vem ska göra vad på rapporten, vem skriver vilken del? |  |  |  | 2
|  | Prelimenär arbetsåtgång: | [5 empty] | 199