## Blad1
ID | Namn | Beskrivning | Resurs (Person) | Tidsåtgång | Total tid (Tidsåtgång x resurs) | Beroenden
1 | Designförslag | Standardisering
1.1 | Hårdvarulayout | Ta fram en generell lista, inte exakta produkter, över vad som behövs på varje site.
1.1.1 | Routing | Undersöka vad för typ av router/routrar som passar klienten, baserat på minimikraven | 3 | 8 | 24 | 1.1.5, 3.1
1.1.2 | Switching | Undersöka vad för typ av switchar som passar klienten, baserat på minimikraven | 3 | 8 | 24 | 1.1.5, 3.1
1.1.3 | Wireless | Undersöka vad för typ av trådlös utrustning som passar klienten, baserat på minimikraven | 2 | 4 | 8 | 1.1.5, 3.1
1.1.4 | Brandvägg | Undersöka vad för typ av brandvägg som passar klienten, baserat på minimikraven | 2 | 4 | 8 | 1.1.5, 3.1
1.1.5 | Minimikrav | Undersök vad minimikravet för access och funktioner och hårdvara är. | 3 | 8 | 24 | -
1.1.6 | Säkerhet | Undersöka enklare fysiska säkerhetslösningar och sammanställa I en rekomendationslista | 3 | 4 | 12 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3
1.2 | Mjukvarulayout | Ta fram en generell lista, inte exakta funktioner/tjänster som behövs på varje site
1.2.1 | Funktioner/Tjänster | Undersök vilka tjänster och funktioner som klienten kommer att behöva på respektive site | 3 | 5 | 15 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4
1.2.2 | Säkerhet | Undersöka vilka säkerhetslösningar som passar in projektet
1.2.2.1 | VPN | Undersöka vilken typ av VPN som ska användas, och vilken typ av kryptering | 1 | 2 | 2 | 1.2.1
1.2.2.2 | Port-sec | Undersöka vilken typ av port-sec som ska användas | 1 | 2 | 2 | 1.2.1
1.2.2.3 | Admin access | Undersöka hur adminaccess ska implementeras, varifrån, vem och hur. | 1 | 2 | 2 | 1.2.1
1.2.2.4 | Loggning | Undersöka loggningsmöjligheter, centralt alternativt lokalt på varje site. Vad ska loggas osv. | 1 | 2 | 2 | 1.2.1
1.2.2.5 | App-kontroll | Ta fram en lista över appar som behöver kontrolleras, blockas eller övervakas | 2 | 3 | 6 | 1.2.1
1.3 | IP-design | Skapa riktlinjer för hur nätverket ska sättas upp, rent logiskt
1.3.1 | VLAN | Skapa riktlinjer för hur VLAN ska planeras, sättas upp och hanteras när det kommer till bl.a. trafikisolering | 2 | 4 | 8 | -
1.3.2 | Subnetting | Ta fram riktlinjer för planering av subnät | 3 | 5 | 15 | -
1.3.3 | Addressmängd per site | Undersöka hur många privata respektive publika ip-adresser som behöver finnas på varje site | 2 | 2 | 4 | -
1.4 | Lista på vad som ska testas | Definiera listan på saker som ska kollas, och generellt hur | 3 | 4 | 12 | 1.1.6
2 | Mässa | Planera och genomföra mässan I slutet av kursen
2.1 | Monter | Skapandet av montern som ska användas på mässan
2.1.1 | Design | Designa monter som visar vad vi har gjort och kommit fram till | 2 | 5 | 10 | 1.4
2.1.2 | Spons | Sponsring från netsecure? | 1 | 0.5 | 0.5 | -
2.1.3 | Frakt | Frakt till utställningen, bil tillgänglig? | 3 | 0.5 | 1.5 | 2.1.1
2.1.4 | Montering | Planera montering av monter på plats | 3 | 1 | 3 | 2.1.1
2.1.5 | Skrot | Frakt från utställningen till soptunna | 3 | 0.5 | 1.5 | 2
2.2 | Merch | Maila Johnny och fråga efter merch | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.1.1
2.2.1 | Flyers | Designa flyers med sammanfattningar av arbetet | 2 | 2 | 4 | 2.1.1
2.2.2 | Netsecure merch | Fråga Johnny om det finns merch från NetSecure att tillgå | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.1.1
2.2.3 | Godis | Köpa godis? | 1 | 0.5 | 0.5
3 | Rapport | Skriva rapport |  |  |  | 1-
3.1 | Start av rapportskrivning | Börja skriva rapport | 3 | 1 | 3 | -
3.2 | Slutför rapport | Färdigställ rapport och skicka in | 3 | 1 | 3 | 1.4
|  |  | Totalt: | 80 | 196